Bamako, Mali

Le 21/02/2007

1

DEMANDE DU FONDS

SELF-HELP

(FONDS D’AUTO ASSISTANCE)

DE L'AMBASSADE DES

Etats-Unis D'AMERIQUE.

1. Titre du Projet:

Centre de Santé Communautaire, Sourakabougou

Village de Mekin-Sikoro, Arrondissement  de Commune 1

Région  de Bamako

2. Accès au Village: Quelles sont les routes et les distances à parcourir pour arriver au village?  (Veuillez dessiner une carte sur une page supplémentaire).

Bien que Mekin-Sikoro (dit Sikoro) soit un village périphérique de la ville de Bamako, il est considéré comme un quartier de commune 1. Ce quartier a toujours un système traditionnel de gouvernance, mais malheureusement le village de Sikoro ne bénéficie pas de la qualité de vie des habitants des autres quartiers de la capitale. Le début de quartier est à peu près deux kilomètres de Marché Médina Coura (Sugunicoura), mais il s’étend presque à trois kilomètres vers la colline. Pratiquement, il n’y a pas de routes bitumées à Sikoro, et la plupart des services publics (adductions d’eau, dispensaire) sont localisés vers le centre-ville loin des habitants du dit village. Voir la carte si jointe.

3. Contact: Précisez les noms et prénoms de la personne à contacter à Bamako, si possible;

Comment la contacter et son adresse:

Modibo NIANG- Directeur 641 38 13 modibo.niang@gmail.com

Caitlin COHEN- US Coordinatrice 512 11 71 caitlinleecohen@gmail.com

Fondé CAMARA- Coordinateur de Plaidoyer 908 35 31  fscamara@yahoo.fr

4. Description du village et du groupement (aspects généraux, activités du groupement, projets déjà réalisés, etc...)

Sikoro est une zone périphérique de Bamako ou les habitants vivent dans une grande pauvreté.  Selon les recensements de 1990 on estimait la population de Sikoro à 35,000. La population actuelle peut être estimé à 50,000- 60,000 personnes.  Beaucoup d’habitants de Sikoro sont issus de l’exode rural et ils sont souvent installés dans cette zone périphérique de la capitale dans l’espoir de trouver une vie meilleure.

Il faut noter que Sikoro a tous les problèmes d’une zone rurale, tel que le manque d’accès aux soins médicaux, manque d’eau potable et d’infrastructures routières. À cela s’ajoute les aspects négatifs de la ville ; la surpopulation, la pauvreté et l’insalubrité.  L’année dernière, deux personnes ont perdus leurs vies quand leurs bâtiments mal construits se sont écroules pendant l’hivernage. Parce que la majorité de la population de Sikoro sont issue de l’exode rural en général et en particulier celles de Sourakabougou (un des secteurs le plus peuplé de Sikoro et là ou on a l’intention de construire le centre de santé communautaire) qui bénéficient moins des avantages que l’état accorde aux autres quartiers de la Commune 1 notamment Hippodrome et Korofina. Vu le cas particulier de la situation de Sikoro nous espérons que vous allez porter une attention exceptionnelle à cette demande.

Pour la petite histoire, c’est dans l’espoir de trouver une solution à cette situation de crise que L’association SETIGIYA SABATILI et « Mali Health Organizing Project » (MHOP) ont en collaboration crée le Projet Sigida Keneyali.  Association SETIGIYA SABATILI est une organisation communautaire de base à Sikoni, et MHOP (Mali Health Organizing Project) est une O.N.G. américaine  qui a été fondée en 2006 par trois universitaires Américains et une ancienne volontaire du Corps de la Paix. Ce partenariat croit fermement que la santé est un droit universel, et que la participation active de la communauté et de la société civile et leurs prises de conscience pour obtenir ce droit sont essentielles pour trouver une solution à longs termes aux problèmes de santé.

Ce partenariat a des réalisations à son actif : on a réparé et meublé l’ancien bureau de la Mairie qu’on utilise actuellement comme centre communautaire multifonctionnel.  On a aussi aidé à la création d’un groupement de femmes pour la formation en santé élémentaire, le calcul, la teinture, et la saponification.  On a aussi à notre actif un comité d’action pour la santé publique, composé de dix membres représentant les six secteurs de Sikoro. Ce groupe est chargé de la planification, l’application, et l’évaluation des projets sanitaires dans leur communauté.

À nos jours, le comité a travaillé sur deux projets :

1) Le premier est un projet accès sur le paludisme et la salubrité.  Ce projet est le résultat d’une enquête mené par le comité avec un échantillon de 1400 personnes où on a trouvé que 66% des décès de l’année dernière étaient causés par le paludisme. Le groupement est présentement à la recherche des moustiquaires pour distribuer aux personnes les plus vulnérables, notamment les enfants et les femmes en grossesse.   Ils sont en train aussi de préparer des campagnes de sensibilisations sur la prévention du paludisme et des maladies liées au manque d’hygiènes.

Ils vont commencer bientôt un projet pour l’amélioration de la situation sanitaire et l’évacuation des ordures.

2) Le comite est entrain de plaidoyer avec la mairie de la Commune 1 et le centre de santé de référence de la Commune 1 pour créer un centre de santé communautaire (CSCOM, ou Centre de Santé Communautaire) pour les habitants de Sourakabougou. Cette application s’adresse à ce projet.

5. Avez-vous jamais soumis un projet au Fonds Self-Help ?

Quel Projet?                              NON                                            Quand ?

6. Description du Projet: (veuillez détailler sur une page supplémentaire)

- Justification: À quel besoin répond le projet ?

Le seul centre de santé (CSCOM) de Sikoro a largement dépassé sa capacité de réception.  Actuellement, ce centre reçoit plus de 40,000 visites par an.  Ils ont un seul docteur, et une seule salle d’hospitalisation avec deux lits (les autres chambres sont utilisées pour la maternité, les consultations, ou les travaux de laboratoires). Ce centre est situé vers la frontière de Sikoro, à peu près deux kilomètres de Sourakabougou (voir la carte jointe).  Sans compter que les moyens de transport sont non seulement rares, mais ils coûtent excessivement chers pour la dite communauté, tout cela à cause de la distance et le mauvais état des routes.   Il n’est pas rare d’assister à des scènes où des femmes accouchent au bord de la route pendant qu’elles cherchent à joindre le centre de santé. Il faut aussi signaler qu’il y en a des patients qui ne cherchent pas de soins jusqu'à un état critique de la maladie a cause des difficultés de déplacement.

- Objectifs : Qu'est-ce que vous comptez accomplir avec ce Projet ?

Nous savons que la création d’un grand centre de santé n’est pas une tâche facile, surtout dans une zone aussi défavorisée comme Sikoro. Mais nous espérons pouvoir doter cette communauté d’une infrastructure sanitaire (CSCOM) qui puisse répondre à leurs besoins élémentaires de santé. Notre intention est de construire un bâtiment de 5 chambres :  une salle d’accouchement, une chambre de consultation, deux chambres d’hospitalisation, et une chambre pour les soins infirmeries et le laboratoire. Le but principal de ce projet est de réduire la mortalité à Sourakabougou en facilitant l’accès aux traitements et soins a toute la communauté.

- Plan: Comment comptez-vous atteindre vos objectifs?

COLLECTE DE FONDS : Le domaine sur lequel on veut construire le centre a été offert par la mairie de la Commune 1.  La communauté, représentée par le chef du village, les chefs des secteurs, et l’Association Multifonctionnelle pour le Développement à la Base de Sourakabougou (A.M.D.B), a déjà commencé les collectes de fonds pour la réalisation de ce projet.  Notre groupement communautaire est aussi activement engagé dans les activités de sensibilisation pour mieux propager l’idée de la participation communautaire. Il y a environ 2000 familles vivantes à Sourakabougou.  On demande une participation financière de 1000 FCFA par mois pendant quatre mois. Nous espérons que d’ici à octobre, la communauté aurait mobilisé huit  millions FCFA  et des dons de travail et meubles pour sa contribution à la construction et l’ameublissement du centre de santé. Le partenaire, Mali Health Organizing Project, va participer à la hauteur de deux millions FCFA pour la réalisation du centre, et  il va aussi fournir les médicaments de base pour le démarrage de la pharmacie (ce sera un don de MAP International).  Nous avons bon espoir que le programme « Auto Assistance » de l’Ambassade des Etats–Unis pourra assister à la hauteur de quatre millions FCFA pour compléter la somme nécessaire pour la construction de ce centre de santé communautaire à Sourakabougou.

ADMINISTRATION: Il y a déjà une association pour le développement de Sourakabougou (L’Association Multifonctionnelle pour le Développement à la Base, A.M.D.B.) qui a tenu une Assemblée Générale pour mettre en place les structures nécessaires pour le suivi et la création d’une association de santé communautaire (ASACOM).  L’association a déjà soumis leur dossier de légalisation d’ASACOM à Sourakabougou, dite « ASACOMSI 2 ».  Cette association aura aussi en charge de recruter des sages-femmes et des infirmiers, et il sera autour de la Commune de fournir le médecin-chef de CSCOM. Un plan de collecte d’argent et d’entretien de centre a été déjà fait, et sera officialisé prochainement.  Le CSCOM sera administré de la même façon que les autres CSCOMs de la zone, en utilisant les revenus de vente des médicaments et des consultations pour payer les employés et entretenir les locaux du centre.  Compte tenu de l’expérience de l’ancien ASACO de Sikoro (ASACOMSI 1), les nouveaux employés vont travailler en connivence avec les anciens pour assurer un transfert des compétences et des techniques. Les dirigeants du Projet Sigida Keneyali en collaboration avec la communauté vont mener la construction de CSCOM.  Les fonds seront tenus dans un compte bancaire à la BICIM cosigné par Modibo Niang (directeur de Sigida Keneyali) et Caitlin Cohen (Coordinatrice de MHOP).

CONSTRUCTION : Le plan que nous utilisons a été fait par la communauté depuis 2003 (voir joint). Adou Diakité de la Société Malienne de Génie Civil (SOMAGEC) a travaillé sur l’ancien plan pour réduire le coût du plan actuel à 12.033.673 FCFA.  Les travaux qui sont faits par les non-spécialistes seront effectués par la communauté, et ont à l’intention d’employer le maximum de travailleurs locaux dans le projet de construction du centre.  La construction va commencer dès qu’on a les fonds nécessaires qui vont nous permettre à terminer le bâtiment complètement. Toutes améliorations futures seront faites avec la disponibilité des moyens financiers. Une demande sera adressée à l’État Malien pour une extension de ce centre. Notre espoir est de réunir les fonds nécessaires et commencer la construction du centre en octobre, 2007.  Et si tout se passe comme prévu, le centre sera ouvert en Mars, 2008.

AGENDA:

Févr., 2007: 	Assemblée Générale constitutive de l’ASACOMSI 2

Soumission de dossier pour le récépissé de l’ASACOMSI 2

Mars, 2007 : 	Collecte de fonds

Avril, 2007:	Soumission de plan d’action pour l ‘administration de CSCOM

Collecte de fonds

Mai, 2007: 	Collecte de fonds

Juin, 2007:	Collecte de fonds

Recrutement des employés

Juillet, 2007: 	Collecte de fonds

Transport des médicaments pour la pharmacie.

Août, 2007: 	Collecte de fonds

Sept, 2007: 	Collecte de fonds

Sollicitation des dons des meubles et équipements.

Oct., 2007:	Début de construction: fondation

Nov., 2007: 	Construction: bâtiment

Déc., 2007:	Construction: Peinture, la finition.

Janv., 2008: 	Construction: Addition d’eau, électricité

Févr., 2008:	Ameublissement et prestation

Mars, 2008: 	Inauguration de CSCOM

LES PLAN DE CONSTRUCTION

Voir joint

ETUDE DU TERRAIN:

Voir joint

7. Qui bénéficiera de ce Projet?

Combien sont-ils?

Ce centre sera disponible a tous les habitants de Sikoro, estimé à 50,000-60,000 personnes, mais ça va servir particulièrement ceux de Sourakabougou.  Il n’y a pas de recensement récent de Sourakabougou, mais on estime que le centre va servir 2000 familles représentant 28.000 personnes.

Si vous comptez retirer des profits monétaires du Projet, comment seront-ils utilisés?

Tous les revenus financiers seront re-investis dans le centre, comme la pratique courante dans les CSCOMs.  Ces fonds seront utilisés pour payer les salaires des employés, les achats des équipements, le maintien du bâtiment, le paiement de facture d’eau et de l’électricité, et éventuellement l’extension de pharmacie.

8. Nom et titre de la personne sur place qui sera responsable de l'achèvement du Projet:

Modibo Niang (Directeur de Sigida Keneyali, 641 38 13) et Tougoun Traoré (Vice Président de l’A.M.D.B. de Sourakabougou, 929 36 75)

9. Coûts du Projet: (détaillez votre budget sur la page suivante et joignez des factures pro forma).

Comment contribuera le village ou le groupement au Projet?

Le village va faire une contribution financière de 8 millions FCFA.  Ils vont faire une assistance de main d’œuvre.  Ils vont construire les toilettes.  Ils vont aussi solliciter ou payer des meubles et des équipements pour le centre (voir liste jointe).

Quelle est la valeur en CFA des matériaux locaux, la main d'oeuvre, le transport par charrette ou camion, de cette contribution (précisez comment vous avez calculé cette valeur).  Une contribution locale minimum de 33% du coût global du projet est exigée.

La valeur de la contribution communautaire est de 8.359.706 FCFA, représentant 56% du coût du projet. La communauté va financer 6.759.706 de construction, 900.000 d’ameublissements (soit les dons, soit les achats), deux latrines (80.000 chacun), et la main d’œuvre de 3000/jour/personne pour 180 homme/jours (540.000).

Quelle est la contribution du Gouvernement Malien à ce Projet?

Le terrain a été fourni par l’État Malien, à travers la Commune 1.  L’estimation de la valeur est de 1.984.320 FCFA (au coût de 848 FCFA/ metre3). Notamment il est prévu une extension qu’on espère demander du financement à l’Etat.

Est-ce que d'autres organismes contribuent en matériels ou en services au Projet?  Qui sont-ils et comment contribueront-ils?

Mali Health Organizing Project, qui est un partenaire dans ce projet, assiste non seulement à la formation des agents et des dirigeants, mais aussi il va faire une contribution à hauteur de 2.234.478 FCFA.  MAP International va fournir les médicaments de base pour l’ouverture de la pharmacie.  Il promet de donner des médicaments d’une valeur de 10 millions FCFA et MHOP va aussi assurer le transport et l’emballage de ces médicaments a 400.000 FCFA.

Quels sont les matériels ou services pour lesquels les fonds Self-Help sont demandés.

On demande 3.957.320 FCFA pour l’achat des matériaux de construction et de la main d’œuvre spécialisée, spécifiquement la couverture du bâtiment, l’électricité, et les enduits. Pour les détails, voir le devis joint.

10. Avez-vous soumis ce Projet à d'autres sources de financement?    Pas encore    Lesquels?

(Le fait que vous ayez demandé un financement ailleurs ne gêne nullement, mais nous vous prions de nous en informer quand même)

Visas du comité local de développement ou de tout autre parrain

(Volontaire du Corps de la Paix, O.N.G.)

Documents joints :

- Le récépissé de L’Association Multifonctionnelle pour le Développement à la Base de Sourakabougou (A.M.D.B).

- Le Procès Verbal de l’Assemblée Constitutif de l’ASACOMSI 2

- Le récépissé de l’Association SETIGIYA SABATILI (l’association parrain de Sigida Keneyali)

- Le récépissé de Mali Health Organizing Project (ONG partenaire de Sigida Keneyali)

- La carte de Sikoro

- Le plan du CSCOM

- Le devis du CSCOM

- La liste des ameublissements et équipements

- La demande de la mis a disposition du terrain

- Le plan du terrain

| Articles/Services demandés | Prix Unitaire | Montant | Contribution Locale | Contribution Self-Help | Contribution MHOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terrassements (voir devis) | - | 624331 | 624331 | 0 | 0 |
| Fondation (voir devis) | - | 2676875 | 2676875 | 0 | 0 |
| Élévation (voir devis) | - | 2531500 | 1531500 | 0 | 1000000 |
| Couverture (voir devis) | - | 2707800 | 0 | 2707800 | 0 |
| Menuiseries (voir devis) | - | 1927000 | 1927000 | 0 | 0 |
| Électricité (voir devis) | - | 536250 | 0 | 536250 | 0 |
| Plomberie sanitaire (voir devis) | - | 430000 | 0 | 0 | 430000 |
| Enduits - Revêtement (voir devis) | - | 713270 | 0 | 713270 | 0 |
| Peinture (voir devis) | - | 510978 | 0 | 0 | 510978 |
| Main-d’oeuvre non spécialiste | 3000/pers. /jour | 540000 | 540000 | 0 | 0 |
| Ameublissements - équipements (voir liste) | - | 1193500 | 900000 | 0 | 293500 |
| Médicaments | - | 400000 (Valeur de 10000000) | 0 | 0 | 400000 |
| Terrain (voir plan fourni par la mairie) | 78m*30m à 848 FCFA/ m3 | (Valeur de1984320) | 0 | 0 | 0 |
| Latrines | 80000 | 160000 | 160000 | 0 | 0 |
| TOTAL : | 14951504 FCFA | 8359706 FCFA | 3957320 FCFA | 2634478 FCFA |
| POURCENTAGE DU TOTAL : | - | 56% | 26,5% | 17,5% |

# Footnotes

Société Malienne de Génie Civil, SOMAGEC: Entreprise Générale de Bâtiments et Travaux Publics, R C 2002.B.0496  NIF 082211446T INPS 83432059/1