- Huertas por la Convivencia  -

Una iniciativa de la fundación E2E para la Comuna 8 de Medellín

"Para ser libres no solo debemos deshacernos de las cadenas, sino vivir de una manera que respete y potencie la libertad de los demás" Nelson Mandela

Resumen del proyecto

Medellín ha mostrado grandes avances en temas de desarrollo, y a manera de seguir con esta incesante tarea la Alcaldía ha propuesto dentro del marco de sus políticas publicas ser una ciudad sostenible para el 2027. Sin embargo, existe una gran brecha entre las actividades de la Alcaldía y las necesidades de las comunidades locales—sobre todo las más vulnerables que sufren de una falta de acceso a trabajos dignos, seguridad alimentaria y barrios seguros y libres de conflicto.

La Fundación E2E busca contribuir a este objetivo (ciudad sostenible) beneficiando específicamente a la

población más vulnerable de la comuna 8 mediante el establecimiento de una red de huertas urbanas que permita mejorar y diversificar los ingresos (objetivo económico); y mejorar el capital social y la convivencia (objetivo social).

El rol fundamental de la Fundación E2E es articular los esfuerzos de los diferentes grupos de interés, conectando educadores, huerteros, colegios, líderes comunitarios con mercados e inversionistas sociales que quieren ser parte de la realización de cambios verdaderos en nuestras comunidades.

- Alcance Geográfico

La Comuna 8 – Villa Hermosa, hace parte de la Zona Centro Oriental de la Ciudad de Medellín y está distribuida en 18 barrios. Sin embargo, esta configuración de barrios es insuficiente para describir la gama de relaciones vecinales que los habitantes tienen con el territorio, debido entre otros al crecimiento poblacional causado por las migraciones, generando que los barrios sean cada vez más pequeños territorialmente.

El proyecto se enfocará inicialmente en el barrio Las Estancias, por ser un lugar estratégico donde se encuentra El Cerro de los Valores, un aliado clave para la implementación de las huertas y las actividades con la comunidad. Luego de Las Estancias se ampliará el proyecto a los barrios Villa Liliam y Villa Turbay, y así sucesivamente con los barrios aledaños.

Comuna 8 - Villa Hermosa

- El Problema

En Villa Hermosa viven 136.976 habitantes conformando 46.590 hogares de las cuales 34% son estrato 1, 39% son estrato 2, 24% son estrato 3. De acuerdo el SISBEN, el 69% de los habitantes declararon no tener ingresos y un 29% afirmo ganar menos de 700.000 pesos mensuales.

Baltazar, desplazado del Municipio de Cocorná, cultivaba en su propia finca y ahora quiere iniciar una huerta que le ayude a aumentar sus ingresos para terminar de construir su casa.

Según la UARIV, al 2014 se registraron 390.134 personas (105.575 hogares) desplazadas por la violencia asentados en Medellín, 11% de estos ubicados en Villa Hermosa (segunda posición después de la comuna 1 con el 12%). La Comuna 8 es el sector con mayor número de asentamientos ilegales (16 de 56 en la ciudad), algunos de estos ubicados en zonas declaradas como de alto riesgo.

El sector fue reconocido por su valor estratégico para los grupos armados, lo que expuso a la comunidad altos niveles de violencia y delincuencia. En el 2014, 513 personas fueron expulsada de la Comuna 8 (11% del total personas desplazadas intraurbanamente en Medellín).

Por fortuna la situación ha venido mejorando, aunque los miembros de la comunidad todavía expresan que “no hay tolerancia entre vecinos” y “faltan programas de sensibilización para los adolescentes en temas de convivencia”.

- El proyecto: Teoría de Cambio

Siendo coherentes con los antecedentes, el contexto actual, y los programas del gobierno en la Comuna 8, la iniciativa de la Fundación E2E aprovecha las relaciones y planes ya establecidos entre los diferentes grupos de interés para desarrollar una red de huertas urbanas que sirvan como una herramienta para mejorar la convivencia, así la sostenibilidad de la ciudad.

En esta iniciativa se establecen dos propósitos que permiten contribuir a la sostenibilidad:

- Económico: a través de la implementación de las huertas los beneficiarios del proyecto pueden aumentar y diversificar su fuente de ingresos, además de ser más resilientes ante variaciones en los precios de los productos de la canasta básica por posibilidades de autoconsumo y trueque de los productos.

- Social: trabajando con líderes locales y las redes sociales existentes se interactúa con la comunidad para crear un contexto positivo alrededor de las huertas y ejecutar actividades que mejoren el capital social y la convivencia en la comuna. De tal manera que la comunidad pueda abordar diferentes problemáticas que afectan a sus barrios.

Para lograr la continuidad y sostenibilidad del proyecto la fundación E2E articula los esfuerzos de las instituciones externas para empoderar a instituciones y miembros de la comunidad claves. Este empoderamiento se logra mediante la inclusión temprana en el diseño del proyecto y el acompañamiento en la ejecución.

Esmeralda, habitante joven del sector Alto Bonito de Villa Turbay, es una de las muchas beneficiarias de las huertas.

Luis Eduardo, reintegrado y administrador del Cerro de los Valores, sueña con dar a los proyectos en el Cerro de los Valores la sostenabilidad que brinda este proyecto.

Esquema de la Teoría de Cambio

4.1 Objetivos del proyecto

El proyecto se suma a los esfuerzos y planes ya establecidos para la Comuna 8 – Villa Hermosa, buscando aprovechar los avances por los diferentes grupos de interés y fortalecer las estrategias que buscan contribuir a la sostenibilidad de la ciudad.

4.2 Grupos de interés

Dentro de los grupos de interés primarios se considera el núcleo familiar como los beneficiarios directos del proyecto. En un segundo plano, pero todavía dentro de los grupos primarios, están los beneficiarios indirectos (colegios, JACs, entre otros), el medio ambiente y las instituciones aliadas locales. Este último toma mayor importancia, no solo en la implementación del proyecto, sino en la sostenibilidad y continuidad del mismo. A un nivel secundario, tenemos las instituciones aliadas (grupos de interés externos a la Comuna 8), las organizaciones gubernamentales, las instituciones locales (que no participan directamente en el proyecto) y los grupos de delincuencia organizada y común. Para una explicación más detallada de los grupos de interés y su importancia para el proyecto, véase el anexo I.

Matriz de análisis de los grupos de interés

- Instituciones Aliadas Locales

- Instituciones Locales

- Beneficiarios Directos

Poder/Influencia

- Org Gubernamentales

- Otras Instituciones Locales y Externas

- Instituciones Aliadas

- Delincuencia Organizada y común

- Beneficiarios Indirectos

- Medio Ambiente

Influencia entre grupos de interés

Importancia/Interés

Entendiendo que hay muchos grupos de intereses en Villa Hermosa y para el proyecto, a continuación, se nombran los más relevantes para la ejecución del proyecto:

4.3 Esquema de trabajo con los grupos de interés

Conexión a mercados, diseño de actividades para los líderes y seguimiento al proyecto

Venta de productos orgánicos

Reporte de resultados y evaluación de impacto del proyecto

Monitoreo y evaluación del desempeño

Huertas
Colegios, Familiares y Comunales

Aliados
Jardín Botánico, C8, SENA

Coordinar actividades de apoyo, capacitación y empoderamiento a los líderes y las huertas

Apoyo técnico en gestión del proyecto

Aliados locales
FLPUF

Cerro de los Valores

Capacitación y empoderamiento en diversas áreas

Acompañamiento en capacitaciones y actividades comunales

Grupos de interés

Grupos de interés

4.4 Vía de Impacto

El Retorno Social de la Inversión (SROI por sus siglas en inglés) es la principal herramienta para generar una prospectiva, gestionar y evaluar el impacto del proyecto, complementada con otras prácticas evaluativas tanto cuantitativas como cualitativas. De esta forma se busca generar valor para los diferentes grupos de interés considerados previamente.

A continuación se definen los indicadores que medirán los resultados, a diferentes niveles, en el proyecto y a los que se les hará seguimiento, junto a los supuestos en orden de cumplir con la vía de impacto esperada en el Marco Lógico y las actividades que generan las condiciones necesarias para sistematizar la Teoría de Cambio:

Resultados esperados para los grupos de interés y la sostenibilidad del proyecto

4.4 EL proyecto desde el punto de vista del beneficiario

El viaje del beneficiario a través del proyecto nos permite identificar la carga de las actividades sobre los beneficiarios y los posibles pensamientos y sentimientos que estos pueden tener, y que se pueden derivan en actitudes y cambios en la motivación que pueden tener para tenerlos en cuenta en el proceso de toma de decisiones. Esto se tiene en cuenta y se monitoreo en la Gestión del Desempeños, es su parte operación, generando reportes oportunos para la toma de decisiones.

4.5 Riesgo del proyecto

4.6 Actividades del proyecto

Las siguientes actividades permiten darle cumplimiento al objetivo del proyecto

4.5.1 Cronograma

Anexo I:  Análisis de Grupos de Interés (a nivel de proyecto)

Anexo II: Estructura organizacional del proyecto

Canal de comunicación primario

Canal de comunicación secundario

Anexo III: Matriz de Responsabilidades

| Rol |  |  | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| R | Responsible | Encargado | Este rol corresponde a quien efectivamente realiza la tarea. Lo más habitual es que exista sólo un encargado (R) por cada tarea; si existe más de uno, entonces el trabajo debería ser subdividido a un nivel más bajo, usando para ello las matrices RASCI. |
| A | Accountable | Responsable | Este rol se responsabiliza de que la tarea se realice y es el que debe rendir cuentas sobre su ejecución. Sólo puede existir una persona que deba rendir cuentas (A) de que la tarea sea ejecutada por su encargado (R). |
| C | Consulted | Consultado | Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para realizar la tarea. |
| I | Informed | Informado | Este rol debe ser informado sobre el avance y los resultados de la ejecución de la tarea. A diferencia del consultado (C), la comunicación es unidireccional. |

-  Capacitación en buenas prácticas administrativas

- Venta y trueque de productos

- Primera capacitación

-Establecimiento o adecuación de la huerta

-  Capacitación BPAs

- Acompañamiento Plan de Manejo de Huertas

- Socialización del proyecto

- Caracterización de los hogares

- Formulario de inscripción

- Visita a beneficiarios potenciales

Económico

Huertas

+ sentido de logro por la materialización de la huerta

+ Excitación por ver pronto los resultados de la huerta

+ Satisfacción por pertenecer al proyecto

+ Ganas de iniciar con las huertas

+ Entusiasmo de participar en el proyecto

+ Sentido de autosuperación y autodesarrollo

+ Sentido de pertenencia e integración de la comunidad

- Sentido de fracaso en los primeros inconvenientes (ej: plagas)

- Frustración por la falta de tiempo para participar en las diferentes actividades

- Desmotivación por no ver resultados en el corto plazo

- Frustración por el conocimiento técnico y el esfuerzo físico requerido

- incertidumbre por los objetivos del proyecto e impaciencia para que este inicie

- Abrumo por el compromiso que requiere el proyecto

Convivencia

Social

- Interacción con diferentes grupos de interés para incluir su punto de vista en el diseño del proyecto

- Actividades comunales

- Solución de necesidades específicas de la comunidad (colaboración/Capital social)

- Resolución de conflictos y normas de convivencia

- Capacitación en habilidades blandas

- Actividades de colaboración entre vecinos

- Actividad de integración de los beneficiarios y los líderes

- Mapeo de las redes y las relaciones

Fin

Propósito

Componente/Producto

Contexto del proyecto: Capital social y convivencia