|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASOCIACION HOMBRES Y MUJERES EN ACCION SAN MARTIN JILOTEPEQUE | | | | | |  | FECHA | 09/03/2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REPORTE DE RE -EVALUACION DE PROYECTO DE ESTUFAS EN DOS COMUNIDADES | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ENTREGA |  |  |  |  |  |  |
| COMUNIDAD SAN JOSE LAS CANOAS |  | | 26/11/2019 | CANTIDAD DE ESTUFAS DONADAS | | |  | 37 | ESTUFAS |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NO ESTAN |  | SI ESTAN |  | TOTAL |  |
| LOE BENEFICIADOS ESTAN EN SU COMUNIDAD | | | | 0 |  | 37 |  | 37 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LAS ESTUFAS ESTAN LIMPIAS | | |  | NO 4 |  | SI 33 |  | 37 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LA MESA ESTA PINTADA | |  |  | NO 2 |  | SI 35 |  | 37 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTA COLOCADO EL PROTECTOR | | |  | NO 1 |  | SI 36 |  | 37 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LA CAMARA DE COMBUSTION NO ESTA MODIFICADA | | | | NO |  | 37 |  | 37 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LA BASE ES DE BLOK U OTROS | | |  | BLOCK 37 |  | ADOBE |  | 37 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOS NIVELES DE ARENA SON LOS ADECUADOS | | | | BIEN 35 |  | MAL 0 |  | REEGULAR 2 | 37 ESTUFAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOS BENEFICIADAS COMENTAN QUE SU AHORRO ES MUCHO MEJOR CON LA ESTUFA CHAPINA  YA QUE AYUDAN AL MEDIO AMBIENTE POR MENOS TALA DE ARBOLES. | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUANTAS PIEZAS DE LEÑA CONSUME AL DIA | | | |  |  |  |  |  |  |
| LA ESTUFA MEJORADA | |  |  | 6 PIEZAS |  |  |  |  |  |

NOTA:

1. SE REALIZO UNA SEGUNDA EVALUACION DE PROYECTO DE ESTUFAS CHAPINAS EN CADA CASA DE LOS BENEFICIADOS, CON EL ACOMPAÑAMIENO DE LOS LIDERES COMUNITARIOS.
2. SE REALIZARON VISITAS A CADA HOGAR PARA EVALUAR EL USO ADECUADO Y LA CORRECTA COLOCACION DE LA ESTUFA CHAPINA.
3. SE DETECTARON ALGUNOS PROBLEMAS LOS CUALES SE SOLUCIONARON AL MOMENTO DE LA VISITA CON LA DIRECTIVA DE LA COMUNIDAD.

* 4 ESTUFAS SUCIAS
* 2 MESAS DESPINTADAS
* 1 PROTECTOR NO INSTALADO

LA DIRECTIVA INSTRUYO A LOS BENEFICIADOS PARA MANTENER UNA BUENA HIGIENE EN SU COCINA Y ESTUFA. TAMBIEN SE LE DIO MANTENIMIENTO A LAS MESAS DESPINTADAS Y SE COLOCO EL PROTECTOR EN LA CHIMENEA. SE ACORDO REGRESAR EN UN TIEMPO PARA REVISAR QUE EL PROYECTO CONTINUE EN BUENAS CONDICIONES.

NOTA. EL GRUPO DE MUJERES EXPRESARON QUE CON LA ESTUFA TIENEN UN AHORRO DE LEÑA Y NO MAS HUMO EN SUS COCINAS.







