Unidades alimentarias familiares sostenibles

(Guaraúnos, municipio Benítez, estado Sucre)

octubre 2024-marzo 2025

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES | MES 1 (Octubre 2024) |  |  |  | MES 2 (Noviembre 2024) |  |  |  | MES 3 (Diciembre 2024) |  | MES 4 (Enero 2025) |  |  | MES 5 (Febrero 2025) |  |  | MES 6 (Marzo 2025) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 |
| Diagnosis (Línea base) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selección de participantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Talleres DHI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Talleres de producción animal avícola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Talleres de producción vegetal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Talleres nutricionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asistencia técnica especifica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Línea intermedia y final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalación unidades de producción avícola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalación unidades de produccion vegetal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organización centros de recría avícola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalación centro de elaboración alimento alternativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de sostenibilidad produccion avícola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de sostenibilidad produccion vegetal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe técnico financiero mensual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe técnico financiero final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Video final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Unidades alimentarias familiares sostenibles

(Guaraúnos, municipio Benítez, estado Sucre)

octubre 2024-marzo 2025

PLANIFICACION PRESUPUESTARIA MENSUAL BASADA EN ACTIVIDADES

| MES | OBJETIVOS | ACTIVIDADES | CATEGORIA | COSTOS | TOTAL MENSUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1: Octubre 2024 |  |  | A. Recurso Humano | $ 650 | Octubre 2024 $ 1,365.55 |
|  | OE1. Diagnóstico | Línea base (15 encuestas) | C. Instrumento Kobo | $ 150 |  |
|  | OE2. Fortalecimiento de capacidades | 02 Talleres DHI | C. 03 Talleres | $ 127.05 |  |
|  |  | 01 Taller Nutricional | C. Alquiler 03 tablets para aplicación instrumentos Kobo | $ 75 |  |
|  |  |  | C. Refrigerio 03 Talleres | $ 75 |  |
|  |  |  | C. Material didáctico 03 talleres | $ 45 |  |
|  |  |  | C. Traslado personal | $ 160 |  |
|  |  |  | C. Combustible | $ 83.5 |  |
| SUB TOTAL MENSUAL | OCTUBRE 2024 |  |  | $ 1,365.55 |  |
| MES | OBJETIVOS | ACTIVIDADES | CATEGORIA | COSTOS | TOTAL MENSUAL |
| MES 2: NOVIEMBRE 2024 |  |  | A. Recurso Humano | $ 650 | Noviembre 2024 $ 4,017.35 |
|  | OE2. Fortalecimiento de capacidades | 02 Talleres DHI | C. 11 Talleres | $ 465.85 |  |
|  |  | 01 Taller Nutricional | C. Alquiler de equipos audiovisuales | $ 200 |  |
|  |  | 04 Talleres producción avícola | C. Refrigerio para 11 talleres | $ 275 |  |
|  |  | 04 Talleres producción vegetal | C. Asistencia técnica especifica | $ 120 |  |
|  | OE3. Instalación unidades produccion agropecuaria | Instalación unidades de produccion avícola | C. Material didáctico para talleres | $ 165 |  |
|  |  | Instalación unidades de produccion vegetal | C. Traslado personal | $ 160 |  |
|  |  |  | C. Combustible | $ 83.5 |  |
|  | OE4. Evaluación productividad |  | C. Logística traslado materiales | $ 150 |  |
|  |  |  | B. Pollos de engorde | $ 300 |  |
|  |  |  | B. Alimento pollos | $ 646 |  |
|  |  |  | B. Bebederos | $ 56 |  |
|  |  |  | B. Comederos | $ 64 |  |
|  |  |  | B. Multivitamínico | $ 36 |  |
|  |  |  | B. Cal | $ 12 |  |
|  |  |  | B. Malla avícola | $ 500 |  |
|  |  |  | B. Alambre liso | $ 20 |  |
|  |  |  | B. Semilla Hortalizas | $ 36 |  |
|  |  |  | B. Semilla frutal | $ 18 |  |
|  |  |  | B. Materiales Bioinsumos | $ 36 |  |
|  |  |  | B. Semilla cereal | $ 12 |  |
|  |  |  | B. Semilla leguminosa | $ 12 |  |
| SUB TOTAL MENSUAL | NOVIEMBRE 2024 |  |  | $ 4,017.35 |  |
| MES | OBJETIVOS | ACTIVIDADES | CATEGORIA | COSTOS | TOTAL MENSUAL |
| MES 3: DICIEMBRE 2024 |  |  | A. Recurso Humano | $ 650 | Diciembre 2024 $ 1,950.2 |
|  | OE2. Fortalecimiento capacidades | 01 Taller DHI | C. 02 Talleres | $ 84.7 |  |
|  | OE3. Instalación unidades produccion agropecuaria | 01 Taller Nutricional | B. Maíz Amarillo | $ 28 |  |
|  | OE4. Evaluación productividad | Monitoreo y seguimiento | B. Frijol | $ 108 |  |
|  |  |  | B. Molino eléctrico | $ 450 |  |
|  |  |  | B. Arroz picado | $ 8 |  |
|  |  |  | B. Kit básico agropecuario | $ 240 |  |
|  |  |  | C. Material didáctico talleres | $ 30 |  |
|  |  |  | C. Alquiler equipos audiovisuales | $ 25 |  |
|  |  |  | C. Refrigerios | $ 50 |  |
|  |  |  | C. Traslado personal | $ 80 |  |
|  |  |  | C. Combustible | $ 96.5 |  |
|  |  |  | C. Logística traslado material | $ 100 |  |
| SUB TOTAL MENSUAL | DICIEMBRE 2024 |  |  | $ 1,950.2 |  |
| MES | OBJETIVOS | ACTIVIDADES | CATEGORIA | COSTOS | TOTAL MENSUAL |
| MES 4: ENERO 2025 |  |  | A. Recurso Humano | $ 650 | ENERO 2025 $ 1,084.9 |
|  | OE2. Fortalecimiento capacidades | 01 Taller nutricional | C. 01 Taller | $ 42.35 |  |
|  | OE3. Instalación unidades produccion agropecuaria | Monitoreo y seguimiento | C. Material didáctico | $ 15 |  |
|  | OE4. Evaluación productividad |  | C. Alquiler equipos audiovisuales | $ 45.05 |  |
|  |  |  | C. Refrigerio | $ 25 |  |
|  |  |  | C. Traslado personal | $ 90 |  |
|  |  |  | C. Combustible | $ 97.5 |  |
|  |  |  | C. Asistencia técnica | $ 120 |  |
| SUB TOTAL MENSUAL | ENERO 2025 |  |  | $ 1,084.9 |  |
| MES | OBJETIVOS | ACTIVIDADES | CATEGORIA | COSTOS | TOTAL MENSUAL |
| MES 5: FEBRERO 2025 |  |  | A. Recurso Humano | $ 650 | FEBRERO 2025 $ 1046.5 |
|  | OE3. Instalación unidades produccion agropecuaria | Monitoreo y seguimiento | C. Traslado personal | $ 120 |  |
|  | OE4. Evaluación productividad | Plan de sostenibilidad avícola | C. Combustible | $ 156.5 |  |
|  | OE5. Sostenibilidad de la producción | Plan de sostenibilidad agrícola | C. Asistencia técnica | $ 120 |  |
| SUB TOTAL MENSUAL | FEBRERO 2025 |  |  | $ 1046.5 |  |
| MES | OBJETIVOS | ACTIVIDADES | CATEGORIA | COSTOS | TOTAL MENSUAL |
| MES 6: MARZO 2024 |  |  | A. Recurso Humano | $ 650 | MARZO 2025 $ 1,336.5 |
|  | OE3. Instalación unidades produccion agropecuaria | Monitoreo y seguimiento | C. Traslado personal | $ 160 |  |
|  | OE4. Evaluación productividad | Plan de sostenibilidad avícola | C. Combustible | $ 156.5 |  |
|  | OE5. Sostenibilidad de la producción | Plan de sostenibilidad agrícola | C. Asistencia técnica | $ 120 |  |
|  |  | Video final | C. Edición video final | $ 250 |  |
| SUB TOTAL MENSUAL | MARZO 2025 |  |  | $ 1,336.5 |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | $ 10,801 |

| RESUMEN PLANIFICACION PRESUPUESTARIA MENSUAL BASADA EN ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 Octubre 2024 | Mes 2 Noviembre 2024 | Mes 3 Diciembre 2024 | Mes 4 Enero 2025 | Mes 5 Febrero 2025 | Mes 6 Marzo 2025 | Total General |
| $ 1,365.55 | $ 4,017.35 | $ 1,950.2 | $ 1,084.9 | $ 1046.5 | $ 1,336.5 | $ 10,801 |