BUDGET DÉTAILLÉ DU PROJET
Projet : Save Lives on Lake Kivu
Durée : 12 mois
Budget total : 45 000 USD
1 Résumé budgétaire
	N°
	Rubrique
	Montant (USD)
	%

	1
	Personnel du projet
	10 800
	24,0 %

	2
	Consultants et formateurs spécialisés
	4 500
	10,0 %

	3
	Formations et ateliers
	3 600
	8,0 %

	4
	Équipements de sauvetage aquatique
	12 000
	26,7 %

	5
	Sensibilisation communautaire
	2 000
	4,4 %

	6
	Déplacements et logistique
	3 000
	6,7 %

	7
	Suivi, Évaluation, Redevabilité et Apprentissage (MEAL)
	2 000
	4,4 %

	8
	Administration et fonctionnement
	2 100
	4,7 %

	9
	Visibilité et communication
	1 000
	2,2 %

	10
	Réserve pour imprévus
	2 000
	4,4 %

	TOTAL
	
	45 000
	100 %


BUDGET DÉTAILLÉ
Rubrique 1 : Personnel
	Poste
	Quantité
	Durée
	Coût unitaire (USD)
	Total (USD)

	Chef de projet
	1
	12 mois
	350
	4 200

	Coordinateur technique
	1
	6 mois
	300
	1 800

	Responsable MEAL
	1
	6 mois
	250
	1 500

	Assistant administratif et financier
	1
	6 mois
	200
	1 200

	Chauffeur / Logisticien
	1
	6 mois
	200
	1 200

	Équipe d'appui (indemnités ponctuelles)
	Forfait
	-
	-
	900

	Sous-total Personnel
	
	
	
	10 800



Rubrique 2 : Consultants et formateurs
	Poste
	Quantité
	Coût unitaire
	Total

	Expert en sauvetage aquatique
	2
	1 000
	2 000

	Instructeur de natation
	2
	750
	1 500

	Formateur en premiers secours / RCP
	1
	1 000
	1 000

	Sous-total
	
	
	4 500


Rubrique 3 : Formations
	Désignation
	Quantité
	Coût unitaire
	Total

	Location de salle
	10 jours
	80
	800

	Documentation pédagogique
	100 kits
	8
	800

	Rafraîchissements des participants
	100 pers.
	10
	1 000

	Fournitures de bureau
	Forfait
	-
	500

	Impression des certificats
	100
	5
	500

	Sous-total
	
	
	3 600


Rubrique 4 : Équipements de sauvetage
	Équipement
	Qté
	Coût unitaire
	Total

	Gilets de sauvetage professionnels
	100
	35
	3 500

	Rescue Tubes
	20
	80
	1 600

	Bouées de sauvetage
	20
	60
	1 200

	Cordes flottantes
	20
	40
	800

	Throw Bags
	20
	50
	1 000

	Casques de sauvetage
	20
	40
	800

	Trousse de premiers secours complète
	10
	100
	1 000

	Brancards pliables
	2
	300
	600

	Radios portatives VHF
	4
	250
	1 000

	Équipements divers (lampes, sifflets, sacs étanches)
	Forfait
	-
	500

	Sous-total
	
	
	12 000


Rubrique 5 : Sensibilisation communautaire
	Activité
	Total

	Émissions radio
	600

	Affiches et dépliants
	400

	Réunions communautaires
	500

	Campagnes dans les écoles
	500

	Sous-total
	2 000


Rubrique 6 : Déplacements et logistique
	Poste
	Total

	Carburant
	900

	Location de véhicule
	700

	Transport des bénéficiaires
	600

	Transport du matériel
	500

	Entretien des équipements
	300

	Sous-total
	3 000


Rubrique 7 : MEAL
	Activité
	Total

	Étude de référence
	600

	Collecte de données
	400

	Mission de suivi
	500

	Évaluation finale
	500

	Sous-total
	2 000


Rubrique 8 : Administration
	Poste
	Total

	Communications
	500

	Internet
	300

	Électricité
	300

	Papeterie
	300

	Audit interne
	700

	Sous-total
	2 100


Rubrique 9 : Visibilité
	Activité
	Total

	Banderoles
	300

	Roll-up
	200

	Tee-shirts
	300

	Médias
	200

	Sous-total
	1 000


Rubrique 10 : Imprévus
	Désignation
	Montant

	Réserve pour imprévus (environ 4,4 %)
	2 000


[bookmark: _GoBack]JUSTIFICATION BUDGÉTAIRE
Personnel
Le personnel proposé est dimensionné pour assurer une gestion technique, financière et opérationnelle efficace du projet. Les niveaux de rémunération sont alignés sur les pratiques courantes des ONG nationales en République démocratique du Congo.

