# BUDGET DÉTAILLÉ DU PROJET

## Projet : Save Lives on Lake Kivu

Durée : 12 mois

Budget total : 45 000 USD

## 1 Résumé budgétaire

| N° | Rubrique | Montant (USD) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Personnel du projet | 10 800 | 24,0 % |
| 2 | Consultants et formateurs spécialisés | 4 500 | 10,0 % |
| 3 | Formations et ateliers | 3 600 | 8,0 % |
| 4 | Équipements de sauvetage aquatique | 12 000 | 26,7 % |
| 5 | Sensibilisation communautaire | 2 000 | 4,4 % |
| 6 | Déplacements et logistique | 3 000 | 6,7 % |
| 7 | Suivi, Évaluation, Redevabilité et Apprentissage (MEAL) | 2 000 | 4,4 % |
| 8 | Administration et fonctionnement | 2 100 | 4,7 % |
| 9 | Visibilité et communication | 1 000 | 2,2 % |
| 10 | Réserve pour imprévus | 2 000 | 4,4 % |
| TOTAL |  | 45 000 | 100 % |

# BUDGET DÉTAILLÉ

## Rubrique 1 : Personnel

| Poste | Quantité | Durée | Coût unitaire (USD) | Total (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chef de projet | 1 | 12 mois | 350 | 4 200 |
| Coordinateur technique | 1 | 6 mois | 300 | 1 800 |
| Responsable MEAL | 1 | 6 mois | 250 | 1 500 |
| Assistant administratif et financier | 1 | 6 mois | 200 | 1 200 |
| Chauffeur / Logisticien | 1 | 6 mois | 200 | 1 200 |
| Équipe d'appui (indemnités ponctuelles) | Forfait | - | - | 900 |
| Sous-total Personnel |  |  |  | 10 800 |

## Rubrique 2 : Consultants et formateurs

| Poste | Quantité | Coût unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Expert en sauvetage aquatique | 2 | 1 000 | 2 000 |
| Instructeur de natation | 2 | 750 | 1 500 |
| Formateur en premiers secours / RCP | 1 | 1 000 | 1 000 |
| Sous-total |  |  | 4 500 |

## Rubrique 3 : Formations

| Désignation | Quantité | Coût unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Location de salle | 10 jours | 80 | 800 |
| Documentation pédagogique | 100 kits | 8 | 800 |
| Rafraîchissements des participants | 100 pers. | 10 | 1 000 |
| Fournitures de bureau | Forfait | - | 500 |
| Impression des certificats | 100 | 5 | 500 |
| Sous-total |  |  | 3 600 |

# Rubrique 4 : Équipements de sauvetage

| Équipement | Qté | Coût unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Gilets de sauvetage professionnels | 100 | 35 | 3 500 |
| Rescue Tubes | 20 | 80 | 1 600 |
| Bouées de sauvetage | 20 | 60 | 1 200 |
| Cordes flottantes | 20 | 40 | 800 |
| Throw Bags | 20 | 50 | 1 000 |
| Casques de sauvetage | 20 | 40 | 800 |
| Trousse de premiers secours complète | 10 | 100 | 1 000 |
| Brancards pliables | 2 | 300 | 600 |
| Radios portatives VHF | 4 | 250 | 1 000 |
| Équipements divers (lampes, sifflets, sacs étanches) | Forfait | - | 500 |
| Sous-total |  |  | 12 000 |

# Rubrique 5 : Sensibilisation communautaire

| Activité | Total |
| --- | --- |
| Émissions radio | 600 |
| Affiches et dépliants | 400 |
| Réunions communautaires | 500 |
| Campagnes dans les écoles | 500 |
| Sous-total | 2 000 |

# Rubrique 6 : Déplacements et logistique

| Poste | Total |
| --- | --- |
| Carburant | 900 |
| Location de véhicule | 700 |
| Transport des bénéficiaires | 600 |
| Transport du matériel | 500 |
| Entretien des équipements | 300 |
| Sous-total | 3 000 |

# Rubrique 7 : MEAL

| Activité | Total |
| --- | --- |
| Étude de référence | 600 |
| Collecte de données | 400 |
| Mission de suivi | 500 |
| Évaluation finale | 500 |
| Sous-total | 2 000 |

# Rubrique 8 : Administration

| Poste | Total |
| --- | --- |
| Communications | 500 |
| Internet | 300 |
| Électricité | 300 |
| Papeterie | 300 |
| Audit interne | 700 |
| Sous-total | 2 100 |

# Rubrique 9 : Visibilité

| Activité | Total |
| --- | --- |
| Banderoles | 300 |
| Roll-up | 200 |
| Tee-shirts | 300 |
| Médias | 200 |
| Sous-total | 1 000 |

# Rubrique 10 : Imprévus

| Désignation | Montant |
| --- | --- |
| Réserve pour imprévus (environ 4,4 %) | 2 000 |

# JUSTIFICATION BUDGÉTAIRE

## Personnel

Le personnel proposé est dimensionné pour assurer une gestion technique, financière et opérationnelle efficace du projet. Les niveaux de rémunération sont alignés sur les pratiques courantes des ONG nationales en République démocratique du Congo.